## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Start Interim Report | 2020-10-20 | 2020-11-23 | 34
Review Of Existing Applications | 2020-10-27 | 2020-11-05 | 9
Literature Review | 2020-11-10 | 2020-11-22 | 12
Interim Report Submission | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 0
Model A Design Of Application | 2020-11-30 | 2020-12-05 | 5
Develop Initial Prototype With Core Feature | 2020-12-10 | 2021-01-31 | 52
Implement Additional Features | 2021-02-05 | 2021-04-30 | 84
Draft Report | 2021-02-15 | 2021-03-22 | 35
Draft Report Submission | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 0
User Testing | 2021-03-30 | 2021-04-10 | 11
Final Report & Submission | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 0
| 44124 | 44323